## Лист3
Приложение №2
к Договору № 260140610/04 от «» 202г.
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
п/п | Наименование объекта, этапа выполнения договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки исполнения этапа выполнения договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в 2026г.
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Этап I
1.1. | Фонтанная арматура к скв.№1062 инв.№1470 Замена ЗМС-100х140 К1 3шт; ЗМС-50х140 1шт | [7 empty] | 01-31
1.2. | Фонтанная арматура к скв.№1141 инв.№1541 Замена ЗМС-100х140 К1 3шт; ЗМС-50х140 1шт | [7 empty] | 01-31
1.3. | Фонтанная арматура к скв.№1113 инв.№1520 Замена ЗШ 100х210 2шт; ЗШБ-50х210 1шт | [7 empty] | 01-31
1.4. | Фонтанная арматура к скв.№1231 инв.№1622 Замена ЗШ 100х210 1шт | [7 empty] | 01-31
1.5. | Фонтанная арматура к скв.№1123 инв.№1529 Замена ЗШ 100х210 2шт; ЗШБ-50х210 1шт | [7 empty] | 01-31
1.6. | Фонтанная арматура к скв.№1191 инв.№1586 Замена ЗШ 100х210 1шт | [7 empty] | 01-31
2 | Этап II
2.1. | Цех входа и сепарации газа инв.№2428 Замена КШ тех.№№ 2.34, 2.35 Ду50 Р-Н 2шт; КШ тех.№2.29 Ду150 ПГ-Н 1шт; ВИ-15 150шт | [8 empty] | 01-30
2.2. | Цех осушки газа и регенерации ТЭГа инв.№2430 Замена ВИ-15 100шт; КШ Ду15 20шт; КШ Ду25 31шт | [8 empty] | 01-30
2.3. | Цех подготовки топливного и импульсного газа инв.№5738 Замена КШ Ду150 тех.№№ 25.4, 25.5, 25.6 3шт; ЗКС 20-160 тех.№№ 4.1д, 4.2д, 38.1, 38.2 4шт; КШ Ду50 тех.№ 6д 1шт | [8 empty] | 01-30
| ПОДРЯДЧИК: | [5 empty] | ЗАКАЗЧИК:
| м.п. | [5 empty] | м.п.