Приложение №2

к договору №260157410/04 от «____» _________20__г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

| п/п | Наименование объекта, этапа выполнения договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки исполнения этапа выполнения договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в 2026г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Мобилизация персонала и техники Подрядчика, завоз МТР |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 2 | Антикоррозионная защита опорных конструкций и трубопроводов за исключением сварных соединений На объектах: ДКС. Внутриплощадочные технологические трубопроводы. Инв.№3420; ДКС 2-я очередь 2 этап. Трубопроводы внутриплощадочные технологические. Инв.№6184; |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 3 | Монтаж кабельных линий На объектах: ДКС 2-я очередь 2 этап. Сети внутриплощадочные электроснабжения 0,4кВ. инв.№6186. |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 4 | Сварочно-монтажные работы на технологических коммуникациях и оборудовании во время остановочного комплекса в сентябре 2026г согласно графика ППиРР На объектах: ДКС. Внутриплощадочные технологические трубопроводы. Инв.№3420; ДКС 2-я очередь 2 этап. Трубопроводы внутриплощадочные технологические. Инв.№6184; |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 5 | Проведение испытаний смонтированных трубопроводов, подключение к существующим коммуникациям во время остановочного комплекса в сентябре 2026г согласно графика ППиРР На объектах: ДКС. Внутриплощадочные технологические трубопроводы. Инв.№3420; ДКС 2-я очередь 2 этап. Трубопроводы внутриплощадочные технологические. Инв.№6184; |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 6 | Антикоррозионная защита сварных соединений, монтаж электрообогрева и теплоизоляции смонтированных трубопроводов На объектах: ДКС. Внутриплощадочные технологические трубопроводы. Инв.№3420; ДКС 2-я очередь 2 этап. Трубопроводы внутриплощадочные технологические. Инв.№6184; ДКС 2-я очередь 2 этап. Сети внутриплощадочные электроснабжения 0,4кВ. инв.№6186. |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |

Подрядчик									Заказчик

_______________								______________

МП										МП